Приложение 2

План мероприятий

по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики

по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике

на 2017-2020 годы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполне-ния | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики законопроект о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике», в части включения жертв торговли людьми в категорию лиц для социального обслуживания, а также определения понятия и статуса приютов/реабилитационных центров для жертв торговли людьми | МТСР, МЗ, по согласованию: МО, НКО | IV квартал 2017 года - I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам защиты жертв торговли людьми. Определение правового статуса приютов/реабилита-ционных центров |
|  | Внести изменения в Положение о порядке осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за рубежом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 сентября 2006 года № 639, в части регулирования деятельности частных агентств занятости | ГСМ | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденного бюджета государственного органа | Регламентирование деятельности частных агентств занятости в части предупреждения и пресечения торговли людьми |
|  | Разработать и внедрить критерии идентификации жертв торговли людьми | МВД, по согласованию: МО, НКО | II полугодие 2018 года | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Определение и утверждение критериев идентификации жертв торговли людьми в целях повышение эффективности деятельности по защите жертв торговли людьми |
|  | Разработать и утвердить Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми (далее - НМП) | МВД, МТСР, МЗ, МОН, МИД, ГСМ, по согласованию: МО, НКО | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам оказания помощи и защиты жертв торговли людьми |
|  | В целях реализации НМП разработать: - Типовую инструкцию по выявлению, идентификации, возвращению и перенаправлению жертв торговли людьми; - Типовую инструкцию по стандартам оказания социальных услуг и применению подхода, ориентированного на нужды жертв торговли людьми | МВД, МТСР, МЗ, МОН, МИД, ГСМ, по согласованию: МО, НКО | II полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Созданы механизмы по работе с жертвами торговли людьми |
|  | Разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект Положения, регламентирующие деятельность приютов/реабилитационных центров для жертв торговли людьми | МТСР, МЗ, ГСМ, по согласованию: МО, НКО | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики |
|  | Выработка предложений по внесению изменений в Закон Кыргызской Республики «Об исполнительном производстве и о статусе судебных исполнителей в Кыргызской Республике», в части особенностей компенсации морального и материального ущерба жертвам торговли людьми | МВД, по согласованию: Генпрокуратура, Верховный суд, МО, НКО | I квартал 2019 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Выработаны предложения и рекомендации |
|  | Выработка предложений по регулированию деятельности брачных агентств. Определение перечня нормативных правовых актов, требующих совершенствования | ГСМ | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Совершенствование нормативной правовой базы, по регулированию деятельности брачных агентств |
|  | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики «О рекламе», по разработке порядка и условий размещения социальной рекламы (с целью обеспечения безвозмездного размещения, в т.ч. в прайм-тайм на телевидении и радио, на первой или последней полосе печатных СМИ, издаваемых на средства доноров) | МКИТ, ГСМ | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Расширение и обеспечение доступа населения к информации, информирование населения о рисках незаконной миграции и торговли людьми |
| 2. Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми |  |  |  |  |  |
|  | Разработка информационной стратегии по предупреждению торговли людьми | ГСМ, МВД, МКИТ, ГСМ, МТСР, МОН, МЗ, ГАМФКС, по согласованию: МО, НКО | I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Определение стратегических направлений государственной политики противодействия торговле людьми |
|  | Проведение оценки потребностей в обучении сотрудников государственных органов по вопросам предупреждения, пресечения и защиты жертв торговли людьми | ГСМ, МТСР, МОН, МЗ, МВД, ГСМ, ГПС, ГТС, по согласованию: Генпрокуратура, МО, НКО | IV квартал 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня знаний и навыков ответственных сотрудников государственных органов. Количество проведенных семинаров и число обученных сотрудников |
|  | Разработка Инструкций по защите жертв торговли людьми и своевременному обеспечению их нужд для сотрудников уполномоченных государственных органов, работающих в сфере противодействия торговли людьми | МТСР, МВД, МЗ, МОН, ГСМ, МКИТ, МИД, по согласованию: Генпрокуратура, Верховный суд, МО, НКО | II полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение эффективности деятельности уполномоченных государственных органов по защите жертв торговли людьми |
|  | Проведение обучающих семинаров по противодействию торговле людьми для сотрудников правоохранительных органов, уполномоченных государственных органов в сфере труда, социального развития, миграции, образования, здравоохранения, а также работников СМИ | МТСР, МВД, МЗ, МОН, ГСМ, МКИТ, МИД, по согласованию: Генпрокуратура, Верховный суд, МО, НКО | 2018-2019 годы | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение профессиональных навыков и уровня знаний сотрудников государственных органов, а также представителей СМИ |
|  | Создать информационные методические материалы для медицинских работников и пациентов для размещения в организациях здравоохранения, в том числе в родовспомогательных учреждениях о видах торговли людьми и путях предотвращения, контактных данных, телефонах доверия и других уполномоченных государственных органов | МЗ, ГСМ, по согласованию МО, НКО | I квартал 2019 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня знаний и навыков сотрудников здравоохранения |
|  | Разработка методического пособия по вопросам противодействия торговли людьми для общеобразовательных организаций и учебных заведений профессионального образования с использованием имеющихся методик преподавания | МОН, МВД, МЗ по согласованию: МО, НКО | I полугодие 2019 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня знаний и навыков обучающихся. Количество учебных часов. Количество обученных лиц |
|  | Обеспечение граждан информационными консультационными услугами по вопросам внешней миграции и оказание содействия гражданам Кыргызской Республики в организованном трудоустройстве на внешнем рынке труда | ГСМ, по согласованию: МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Повышение уровня информирован-ности и правовой грамотности граждан Кыргызской Республики по вопросам миграции |
|  | Подготовка и трансляция социальных роликов по вопросам предупреждения торговли людьми в целях информирования жертв торговли людьми о доступных возможностях получения поддержки | МКИТ, ГСМ, МОН, МТСР, ГАМФКС, «ЭлТР», по согласованию: ОТРК, МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Повышение уровня информированности граждан через трансляцию социальных роликов по телевидению и на радио и освещение в СМИ |
|  | Подготовка и распространение печатных информационных материалов по вопросам предупреждения торговли людьми в целях информирования жертв торговли людьми о доступных возможностях получения поддержки | ГСМ | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Повышение уровня информирован-ности граждан через информационные материалы (буклеты, брошюры и т.д.) |
|  | Координация деятельности пресс-служб государственных органов по освещению вопросов противодействия торговле людьми и доступе к консультированию и поддержке для групп риска и жертв торговли людьми | ГСМ, МВД, ГКНБ, МТСР, МОН, МЗ, ГПС, по согласованию: Генпрокуратура, МО, НКО | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Усиление работы пресс-служб государственных органов в СМИ по вопросам предупреждения и противодействия торговле людьми |
|  | Выработать и внедрить предложения по координации и оптимизации работы «телефонов доверия» («горячих линий») по консультированию по вопросам предупреждения торговли людьми | ГСМ, МТСР, МОН, МЗ, по согласованию: МО, НКО | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Предоставление качественной и полной консультации по «телефону доверия» |
|  | Проводить разъяснительную работу по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи жертвам торговли людьми в областях | ПП ПКР в областях, ГАМФКС, ГАМСУМО, по согласованию ОМСУ, МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня информирован-ности населения |
|  | Проводить семинары, конференции и мероприятия по освещению актуальных вопросов торговли людьми | По согласованию: Аппарат Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики, МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственного органа, привлеченные средства | Наличие специалистов, прошедших обучение. Повышение уровня знаний сотрудников государственных органов по вопросам противодействия торговле людьми |
|  | Проводить информационно-разъяснительные мероприятия по предупреждению торговли людьми и об оказании поддержки жертвам торговли людьми в регионах с привлечением религиозных лидеров | По согласованию: ГКДР, ДУМК, МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Повышение уровня информирован- ности населения |
|  | Создать координационные советы по предупреждению и противодействию торговле людьми | ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош | I квартал 2018 года – | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Координационные советы созданы и осуществляют свою деятельность |
|  | Активизировать работу координационных совещаний правоохранительных органов при полномочных представителях Правительства КР в областях, общественно-профилактических центров посредством проведения мероприятий, связанных с противодействием торговле людьми | ПП ПКР в областях | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Активизирована совместная работа координационных совещаний правоохранитель-ных органов при ПП ПКР и координационных советов по противодействию торговле людьми в областях |
|  | Повысить качество расследования уголовных дел, связанных с торговлей людьми, посредством выявления и сбора улик, доказательств | МВД, ГКНБ, по согласованию: Генпрокуратура, Верховный Суд | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Улучшено качество следствия возбужденных уголовных дел, расследования предъявленных обвинений, передачи дел в суд, и вынесение обвинительных приговоров |
|  | Применение альтернативных форм дачи свидетельских показаний жертв торговли людьми, проходящих потерпевшими и свидетелями по делам о торговле людьми (видео связь, защита личных данных и т.д.) | МВД, ГКНБ, по согласованию Верховный суд, Генпрокуратура | I квартал 2020 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение качества расследований |
|  | Совершенствование методики выявления и обеспечения сохранности активов в целях обеспечения конфискации добытого преступным путём имущества лиц, виновных в торговле людьми, и выплаты компенсаций жертвам торговли людьми по решению суда | ГКНБ, МВД, по согласованию: Генпрокуратура, МО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Разработано и используется методическое пособие. Количество использованных конфискованных активов на компенсации жертвам торговли людьми |
|  | Активизировать прокурорский и ведомственный надзор за исполнением законодательства по защите прав детей и пресечению фактов различных форм эксплуатации детей, с учетом положений Факультативных протоколов к Конвенции о правах ребенка, запрещающих сексуальную эксплуатацию детей и использование детей в вооруженных конфликтах, а также Конвенции МОТ о запрещении и немедленном искоренении наихудших форм детского труда, Конвенции о возрасте вступления в брак и Конвенции о минимальном возрасте приема на работу | МТСР, МВД, по согласованию: Генпрокуратура, МО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Создание базы данных и представление отчета |
| 3. Межведомственное и международное сотрудничество |  |  |  |  |  |
|  | Организовывать и поддерживать межведомственное сотрудничество по совершенствованию методов сбора данных по уголовной статистике, отражающих вопросы предупреждения, пресечения и расследования дел, связанных с торговлей людьми и смежным преступлениям, в том числе обобщение судебной практики. Совершенствовать формы отчетности по уголовной статистике | МВД, ГКНБ, по согласованию: Верховный Суд, Генпрокуратура, Нацстатком | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Совершенствование методики сбора данных и формы отчетности |
|  | Провести функциональный анализ деятельности уполномоченных государственных органов по противодействию торговле людьми | ГСМ, по согласованию МО, НКО | IV квартал 2017 года – I полугодие 2018 года | В рамках утвержденного бюджета государственного органа, привлеченные средства | Отчет опубликован и доведен до всех компетентных органов |
|  | Совершенствовать механизм реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам и сотрудничеству правоохранительных органов с основными странами назначения, в рамках международных договоров в области правовой помощи и правовых отношений, вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика | МВД, ГКНБ, МИД | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Повышение уровня координации деятельности по борьбе торговлей людьми. Количество проведенных встреч и консультаций по обмену информацией, совместных оперативных мероприятий |
|  | Во взаимодействии с правоохранительными органами усилить работу на контрольно-пропускных пунктах (КПП) по выявлению предполагаемых жертв торговли людьми | ГПС, МВД, ГТС, по согласованию: МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Приняты меры по усилению работы на КПП по выявлению и пресечению нелегальной миграции, в т.ч. торговли людьми |
| 4. Помощь и защита лиц, пострадавших от торговли людьми |  |  |  |  |  |
|  | Проведение по мере поступления соответствующих обращений бенефициаров или компетентных органов социальной реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми, медицинской помощи независимо от их сотрудничества с органами дознания и следствия по делам о торговле людьми и смежным преступлениям | МТСР, МЗ, МОН, ГСМ, по согласованию: МО, НКО | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Улучшение качества предоставления социальных услуг, медицинской помощи и т.д. жертвам торговли людьми |
|  | Организовать в рамках имеющихся ресурсов на базе подведомственных учреждений МТСР и МЗ приютов/реабилитационных центров для жертв торговли людьми | МТСР, МЗ, ГСМ, ГИЭТБ | I квартал 2020 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Обеспечение безопасности жертв торговли людьми. Число потенциальных жертв и жертв, признанных таковыми, получивших убежище |
|  | Установление и развитие сотрудничества со специальными государственными службами социальной защиты или социального развития (приютами/ реабилитационными центрами и т.д.) государства пребывания жертв торговли людьми – граждан Кыргызской Республики | МИД, МТСР, МЗ, по согласованию: МО, НКО | I полугодие 2020 года | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Заключены соглашения/ меморандумы о сотрудничестве |
|  | Усилить работу по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, оказавшихся в сложной жизненной ситуации за рубежом (жертвы торговли людьми), и содействию их возвращению в Кыргызскую Республику | МИД, ГСМ | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Возвращение на родину жертв торговли людьми. Число мигрантов и жертв, получивших защиту и помощь |
|  | Профессиональная ориентация, переподготовка и содействие в трудоустройстве жертв торговли людьми | МОН, МТСР | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов государственных органов, привлеченные средства | Улучшение качества профессионального и предвыездного обучения граждан Кыргызской Республики |

Список сокращений:

| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| ГАМСУМО | - | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики |
| Генпрокуратура | - | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ГИЭТБ | - | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГКДР | - | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| ДУМК | - | Духовное управление мусульман Кыргызстана |
| ГКНБ | - | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГПС | - | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| ГТС | - | Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГСМ | - | Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики |
| ИКЦ | - | Информационно-консультационный центр при Государственной службе миграции при Правительстве Кыргызской Республики |
| Нацстатком | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |
| МО | - | международные организации |
| НКО | - | некоммерческие организации |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| ОТРК | - | Общественная телерадиовещательная корпорация |
| ЭлТР | - | Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики «ЭлТР» |
| ОМСУ | - | органы местного сомоуправления |

_____________________________________________________________________________________________